## Escuro
Criar um diagrama de Gantt Introduzir o título deste projeto na célula B2. Informação acerca de como utilizar esta folha de trabalho, incluindo instruções para leitores de ecrã e o autor deste livro de cálculo está na folha de cálculo Informações. Continuar a navegar na coluna A para ouvir mais instruções. | LEILÕES DE CARROS
| Nome da empresa | LIForCars | LIForCars
Introduzir o nome do Chefe de Fila do Projeto na célula B5. Introduzir a Data de Início do Projeto na célula C6 ou permitir que a fórmula da amostra encontre o menor valor de data da tabela de Dados de Gantt. Data de Início do Projeto: a etiqueta está na célula B6.
| Data de Início do Projeto: | 2023-09-17 | 2023-09-18 |  |  | setembro | [13 empty] | outubro | [34 empty] | novembro
| Incremento de Deslocamento: | 1 | 1 | time axis 2023-09-18 to 2023-11-12
Esta linha contém cabeçalhos para o calendário do projeto. B9 até G9 contém informações sobre a agenda. As células I9 até BL9 contêm a primeira letra de cada dia da semana para a data acima desse cabeçalho. Toda a linha do tempo do projeto é gerada automaticamente. | Descrição do marco | Categoria | Progresso | Início | Dias | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d
Introduzir a informação do projeto iniciando na célula B11 até à célula G11. Introduzir Descrição do Marco, selecionar uma Categoria, atribuir alguém à tarefa, e introduzir o progresso, data de início, e número de dias para a tarefa começar a fazer gráficos. | Definição do Sistema | Risco Elevado | 100% | 2023-09-18 | 14
| Contextualização | Risco Baixo | 100% | 2023-09-18 | 2
| Fundamentação | Risco Baixo | 100% | 2023-09-20 | 2
| Objetivos | Risco Baixo | 100% | 2023-09-22 | 3
| Viabilidade | Risco Baixo | 100% | 2023-09-24 | 2
| Recursos | Risco Baixo | 100% | 2023-09-26 | 1
| Equipa de Trabalho | Risco Baixo | 100% | 2023-09-27 | 2
| Plano de Execução do Trabalho | Risco Baixo | 100% | 2023-09-29 | 3
| Definição de requisitos | Risco Elevado | 100% | 2023-10-02 | 14
| Apresentação da estratégia e método | Risco Baixo | 100% | 2023-10-02 | 4
| Descrição geral dos requisitos levantados | Risco Baixo | 100% | 2023-10-06 | 4
| Validação dos requisitos estabelecidos | Risco Baixo | 100% | 2023-10-10 | 6
| Especificação e modelação de software | Risco Elevado | 100% | 2023-10-09 | 26
| Apresentação geral de especificação | Risco Baixo | 100% | 2023-10-09 | 7
| Aspetos estruturais | Risco Baixo | 100% | 2023-10-17 | 8
| Aspetos comportamentais | Risco Baixo | 100% | 2023-10-25 | 10
| Conceção do sistema de dados | Risco Elevado | 100% | 2023-10-23 | 7
| Apresentação geral da estrutura do sistema de dados | Risco Baixo | 100% | 2023-10-23 | 2
| Descrição detalhada dos vários elementos de dados e seus relacionamentos | Risco Baixo | 100% | 2023-10-25 | 5
| Esboço dos interfaces do sistema | Risco Elevado | 100% | 2023-10-29 | 6
| Estrutura geral das interfaces do sistema | Risco Baixo | 100% | 2023-10-29 | 4
| Caracterização das interfaces | Risco Baixo | 100% | 2023-11-02 | 2